## РСЈП ГИ 2023 СП 2023-2025
Годишњи извештај о спровођењу за 2023. годину за: |  | СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН (2023 - 2025)
Орган који израђује средњорочни план: |  | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Управе у саставу: |  | -
Oпшти циљ 1. УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА
Предлагач документа: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Индикатор квалитета прописа (Regulatory quality) – ранг Светске банке (перц. ранг (од 0 до 100)) | 53,37 (2021) |  |  | 63 |  |  | 56,13 |  | Тренутно је доступна вредност за 2022. годину.
.
Посебан циљ 1.1. РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И СМАЊЕЊА НЕПОТРЕБНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Удео усвојених закона који садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју усвојених закона за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године | 63,1 (2022) |  |  | 60 |  |  | 39,6 |  | Разлог за нижу остварену вредност показатеља учинка су кратки рокови у којима су припремани нацрти закона и пратећи извештаји о спроведеној анализи ефеката прописа.
Удео донетих уредби које садрже потпуну анализу ефеката у укупном броју донетих уредби за које је било потребно спровести анализу ефеката у току једне календарске године | 61,5 (2022) |  |  | 60 |  |  | 66,7 |  | Остварена вредност показатеља учинка је резултат унапређења квалитета анализе ефеката прописа којима се одређује подршка појединим групама привредних субјеката и јединица локалне самоуправе
.
Мера 1.1.01. Унапређење оквира за систематско праћење квалитета и ефективности прописа (ex-post анализа)
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Донете измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом које предвиђа мера 1.2. (0 - не, 1- да) | 0 (2022) |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Предлог уредбе о анализи ефеката прописа (АЕП) није усвојен јер су 1. новембра 2023. године расписани избори за Народну скупштину, те је Влада ушла у технички мандат. Неопходно је извршити усаглашавање са заинтересованим странама око дела Предлога уредбе који се односи на консултације.
Удео измењених и допуњених прописа за које је спроведена екс-пост анализа у току календарске године а за које је требало спровести екс-пост анализу у току те календарске године (%) | 0 (2022) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | /
Удео усвојених прописа који у оквиру извештаја о спроведеној анализи ефеката имају правилан приказ резултата прописа који се мења у укупном броју усвојених прописа за које је потребно приказати резултате прописа који се мења (%) | 68,8 (2022) |  |  | 60 |  |  | 76 |  | Остверена вредност показатеља учинка је резултат бољег праћења и презентовања стања у области посебно у области правосуђа, грађевинарства и саобраћаја, пољопривреде, контроле државне помоћи.
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.1.01. Унапређен садржај ex-post анализе за прописе и допуна питања на која ОДУ одговарају приликом израде ex-ante и ex-post анализе изменом Уредбе о методологији управљања јавним политикама |  | 3. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | Делови Предлога уредбе о АЕП који се односе на спровођење ex-ante и ex-post анализе ефеката и израду извештаја су израђени. . |  | Предлог уредбе о АЕП није усвојен јер су 1. новембра 2023. године расписани избори за Народну скупштину, те је Влада ушла у технички мандат. | Неопходно је извршити усаглашавање са заинтересованим странама око дела Предлога уредбе о АЕП који се односи на консултације, прибавити мишења на материјал и упутити материјал Влади на усвајање.
[10 empty] | . | .
1.1.1.02. Успостављен критеријум и механизам за утврђивање приоритетних прописа за које треба спровести екс пост анализу на годишњем нивоу, без обзира да ли је планирана њихова измена у тој години, кроз измену Уредбе |  | 3. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | Делови Предлога уредбе АЕП који се односе на критеријуме за утврђивање прописа за које треба спровести ex-post АЕП, без обзира да ли је планирана њихова измена у тој години, су израђени. . |  | Предлог уредбе о АЕП није усвојен јер су 1. новембра 2023. године расписани избори за Народну скупштину, те је Влада ушла у технички мандат. | Неопходно је извршити усаглашавање са заинтересованим странама око дела Предлога уредбе о АЕП који се односи на консултације, прибавити мишења на материјал и упутити материјал Влади на усвајање.
[10 empty] | . | .
1.1.1.03. Унапређен Приручник за анализу ефеката јавних политика и прописа у делу спровођења екс пост анализе прописа, у складу са изменама Уредбе |  | 4. квартал 2023. -> 3. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | није започето | - |  | Рад на унапређењу Приручника није започет. . |  | Није могуће започети рад на унапређењу Приручника пре усвајања Уредбе о АЕП. | Након усвајања Уредбе о АЕП потребно је прибавити донаторска средства за спровођење ове активности
[10 empty] | . | .
1.1.1.04. Утврђивање годишње листе приоритетних прописа за које треба спровести ex-post анализу на годишњем нивоу |  | 4. квартал 2024. -> 3. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | није започето | - |  | Предлогом уредбе о АЕП је предложено да Влада доноси листу прописа за које треба спровести ex-post АЕП на годишњем нивоу. . |  | Рад на изради листе приоритетних прописа за које треба спровести ex-post АЕП није могуће започети пре него што се усвоји Уредба о АЕП. | Након усвајања Уредбе о АЕП потребно је спровести усаглашавање са другим ОДУ у вези са утврђивањем листе, припремити закључак којим ће се усвојити листа, прибавити мишљења и упутити материјал Влади на усвајање.
[10 empty] | . | .
1.1.1.05. Развој програма обуке за спровођење екс пост анализа (ТОТ за РСЈП и ОДУ/УЈПД) и подршка за спровођење ТОТ-а |  | 1. квартал 2024. -> 1. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | није започето | - |  | Рад на развоју програма обуке није започет. . |  | Рад на развоју програма обуке није могуће започети пре него што се усвоји Уредба о АЕП | Након усвајања Уредбе о АЕП потребно је прибавити донаторска средства за спровођење ове активности.
[10 empty] | . | .
1.1.1.06. Јачање капацитета РСЈП у циљу подршку ОДУ за спровођење екс пост анализа и обезбеђење квалитета екс пост анализа |  | 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | У току 2022. године, Одељење за обезбеђење квалитета прописа и анализу ефеката примљен један запослени чиме је у одељењу попуњено 5 радних места. |  | / | Динамика даљег запошљавања ће зависити од обезбеђених средстава у буџету.
[10 empty] | . | .
1.1.1.07. Успостављена мреже експерата за ex-ante и екс пост анализу из ОДУ (укључујући и запослене у Аналитичким јединицама) |  | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | није започето | - |  | / . |  | / | /
[10 empty] | . | .
1.1.1.08. Организовање годишњег догађаја о регулаторној реформи |  | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | није започето | - |  | / . |  | / | /
[10 empty] | . | .
1.1.1.09. Пружање подршке у спровођењу најмање 2 обуке годишње о екс пост анализи за ОДУ чији су прописи на листи приоритета за спровођење екс пост анализе у тој години |  | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | није започето | - |  | РСЈП је пружио методолошку подршку у спровођењу 2 ex-post АЕП које се не налазе на листи, имајући у виду да листа није усвојена. . |  | Није могуће започети спровођење активности док се не усвоји Уредба о АЕП и листа приоритета | Након усвајања листе пружиће се методолошка помоћ ОДУ који су задужени да спроведу ex-post АЕП
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.1.02. Унапређење пословног окружења и смањење административних трошкова за привреду и грађане кроз системску употребу алата анализе ефеката (ММСП тест, мерење административног трошка и контролна листа ефеката прописа на конкуренцију) кроз системску употребу алата анализе ефеката (ММСП тест, мерење административног трошка и контролна листа ефеката прописа на конкуренцију)
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Удео усвојених прописа у току календарске године код којих су административни трошкови/уштеде и ефекти на ММСП и конкуренцију процењени у складу са утврђеном методологијом, у односу на укупан број усвојених прописа за које је било потребно проценити административне трошкове и ефекте на ММСП и конкуренцију (%) | 10,7 (2022) |  |  | 15 |  |  | 6,8 |  | Разлог за нижу остварену вредност показатеља учинка су кратки рокови у којима су припремани нацрти закона и пратећи извештаји о спроведеној анализи ефеката прописа.
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.2.01. Редефинисана обавеза примене ММСП теста и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на пословно окружење, кроз измену Уредбе |  | 3. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | Делови Предлога уредбе АЕП који се односе на обавезу примене ММСП теста су израђени. . |  | Предлог уредбе о АЕП није усвојен јер су 1. новембра 2023. године расписани избори за Народну скупштину, те је Влада ушла у технички мандат. | Неопходно је извршити усаглашавање са заинтересованим странама око дела Предлога уредбе о АЕП који се односи на консултације, прибавити мишења на материјал и упутити материјал Влади на усвајање.
[10 empty] | . | .
1.1.2.02. Редефинисана обавеза обрачуна административног трошка и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који имају утицај на административно оптерећење крајњих корисника, кроз измену Уредбе |  | 3. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | Делови Предлога уредбе АЕП који се односе на обавезу обрачуна административног трошка су израђени. . |  | Предлог уредбе о АЕП није усвојен јер су 1. новембра 2023. године расписани избори за Народну скупштину, те је Влада ушла у технички мандат. | Неопходно је извршити усаглашавање са заинтересованим странама око дела Предлога уредбе о АЕП који се односи на консултације, прибавити мишења на материјал и упутити материјал Влади на усвајање.
[10 empty] | . | .
1.1.2.03. Редефинисана обавеза процене ефеката на конкуренцију и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на конкуренцију, кроз измену Уредбе |  | 3. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | Делови Предлога уредбе АЕП који се односе на обавезу процене ефеката на конкуренцију су израђени. . |  | Предлог уредбе о АЕП није усвојен јер су 1. новембра 2023. године расписани избори за Народну скупштину, те је Влада ушла у технички мандат. | Неопходно је извршити усаглашавање са заинтересованим странама око дела Предлога уредбе о АЕП који се односи на консултације, прибавити мишења на материјал и упутити материјал Влади на усвајање.
[10 empty] | . | .
1.1.2.04. Унапређен Приручника за анализу ефеката јавних политика и прописа у погледу примене тестова, у складу са изменама Уредбе |  | 4. квартал 2023. -> 3. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | није започето | - |  | Рад на унапређењу Приручника није започет. . |  | Није могуће започети рад на унапређењу Приручника пре усвајања Уредбе о АЕП. | Након усвајања Уредбе о АЕП потребно је прибавити донаторска средства за спровођење ове активности
[10 empty] | . | .
1.1.2.05. Пружање подршке органима у спровођењу тестова |  | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | није започето | - |  | / . |  | Због кратких рокова за припрему прописа, спровођење анализе ефеката и израду извештаја у посматраном периоду извршиоци у ОДУ нису имали времена да спроведу ове алате нити да се обрате за подршку за спровођење алата. | РСЈП ће у директној комуникацији са ОДУ нудити подршку у коришћењу алата
[10 empty] | . | .
1.1.2.06. Пружање подршке у спровођењу најмање 2 обуке годишње |  | 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | завршено | - |  | У обуку на тему AEП су инкопорирани алати. 2023. су спроведене две обуке . |  | / | /
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.1.03. Унапређење квалитета прописа кроз увођење родне перспективе
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Број усвојених прописа чији су ефекти процењени употребом алата анализе ефеката какав је тест родне равноправности у току календарске године (Број) | 0 (2022) |  |  | 5 |  |  | 1 |  | Спроведен је тест родне равноправности за 3 нацрта закона у 2023. години али је усвојен само Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.3.01. Редефинисана обавеза примене Теста утицаја на родну равноправност и представљања резултата у оквиру Анализе ефеката прописа за све прописе који утичу на пословно окружење, кроз измену Уредбе |  | 3. квартал 2023. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | Делови Предлога уредбе АЕП који се односе на обавезу примене Теста утицаја на родну равноправност су израђени. . |  | Предлог уредбе о АЕП није усвојен јер су 1. новембра 2023. године расписани избори за Народну скупштину, те је Влада ушла у технички мандат. | Неопходно је извршити усаглашавање са заинтересованим странама око дела Предлога уредбе о АЕП који се односи на консултације, прибавити мишења на материјал и упутити материјал Влади на усвајање.
[10 empty] | . | .
1.1.3.02. Пренос активности у вези са Тестом утицаја на родну равноправност на Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |  | 4. квартал 2023. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | завршено | - |  | / . |  | Надлежно министарство није прихватило пренос активности. | Имајући у виду недостатак капацитета одустаће се од спровођења ове активности.
[10 empty] | . | .
1.1.3.03. Пружање подршке министарству надлежном за родну равноправност на захтев тог министарства и праћење примене теста родне равноправности кроз контролу Извештаја о спроведеном АЕП |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика, прописа и услуга |  | завршено | - |  | / . |  | Надлежно министарство није прихватило пренос активности. | Имајући у виду недостатак капацитета одустаће се од спровођења ове активности
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.1.04. Унапређење коришћења анализе ефеката у процесу усаглашавања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Удео усвојених прописа у току календарске године који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ за које је израђена потпуна анализа ефеката која садржи и приказ анализе упоредне праксе у укупном броју усвојених прописа који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ у току календарске године (%) | 17,6 (2022) |  |  | 40 |  |  | 21,7 |  | Одређени број извештаја о спроведеној AEП којим се вршило усклађивање са прописима Европске уније је садржао приказ међународне упоредне праксе, али није садржао потпуну анализу ефеката прописа што је поред осталог битно утицало на остваривање циљане вредности. Приликом израде нове уредбе о анализи ефеката прописа посебна пажња ће се посветити анализи ефеката за прописе којима се врши усклађивање са прописима Европске уније.
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.4.01. Прописана посебна питања на која ОДУ треба да одговоре када спроводе анализу ефеката за прописе које усаглашавају са правним тековинама ЕУ, кроз измену Уредбе |  | 3. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | Делови Предлога уредбе АЕП који се односе нa посебна питања на које треба одговорити приликом спровођења анализе ефеката су израђени. . |  | Предлог уредбе о АЕП није усвојен јер су 1. новембра 2023. године расписани избори за Народну скупштину, те је Влада ушла у технички мандат. | Неопходно је извршити усаглашавање са заинтересованим странама око дела Предлога уредбе о АЕП који се односи на консултације, прибавити мишења на материјал и упутити материјал Влади на усвајање.
[10 empty] | . | .
1.1.4.02. Унапређен Приручник за анализу ефеката укључивањем смерница на који начин спровести анализу ефеката и консултације за прописе који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ |  | 4. квартал 2023. -> 3. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | није започето | - |  | Рад на унапређењу Приручника није започет. . |  | Није могуће започети рад на унапређењу Приручника пре усвајања Уредбе о АЕП. | Након усвајања Уредбе о АЕП потребно је прибавити донаторска средства за спровођење ове активности
[10 empty] | . | .
1.1.4.03. Развијен програм за обуку ОДУ за спровођење анализе ефеката и консултација за прописе које усаглашавају са правним тековинама ЕУ |  | 4. квартал 2023. -> 1. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | није започето | - |  | Рад на развоју програма обуке није започет. . |  | Рад на развоју програма обуке није могуће започети пре него што се усвоји Уредба о АЕП | Након усвајања Уредбе о АЕП потребно је прибавити донаторска средства за спровођење ове активности.
[10 empty] | . | .
1.1.4.04. Пружање подршке у спровођењу минимум по 2 обуке сваке године на тему спровођења анализе ефеката и консултација за прописе који се усаглашавају са правним тековинама ЕУ. |  | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | није започето | - |  | / . |  | / | /
[10 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.2. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА КВАЛИТЕТНО КРЕИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Удео усвојених ДЈП у току једне календарске године који садрже потпуну анализу ефеката у односу на укупан број усвојених ДЈП за које је потребно израдити анализу ефеката | 40 (2022) |  |  | 80 |  |  | 66,77 |  | Од укупно 23 усвојена ДЈП на Влади, за 12 ДЈП је била обавезна анализа ефеката. Од укупно 12 ДЈП, 8 ДЈП је имало потпуно анализу ефеката (66,7 %), док је 4 ДЈП имало делимичну анализу ефеката (33,3%)
.
Мера 1.2.01. Организационо успостављање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању (УЈПД)
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Удео ОДУ који су ускладили правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у укупном броју министарстава, органа у саставу и посебних организација који су дужни да одреде унутрашњу јединицу за планска документа и подршку управљању (%) | 0 (2020) |  |  | 60 |  |  | - |  | -
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.1.01. Израда Нацрта смерница за успостављање УЈПД на основу Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе ради стандардизације описа делокруга, назива радних места, као и описа послова радних места и потребних компетенција запослених у УЈПД |  | 3. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Израда Нацрта смерница за успостављање УЈПД је одложена за 4. квартал 2024. године. .
[10 empty] | . | .
1.2.1.02. Пилотирање Нацрта смерница за увођење УЈПД на два изабрана ОДУ |  | 1. квартал 2024. -> 1. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | Пилотирање Нацрта смерница је одложено за 1. квартал 2025. године. . |  | Преуслов за реализацију ове активности је израда Нацрта смерница за успостављање УЈПД
[10 empty] | . | .
1.2.1.03. Израда финалног предлога Смерница за успостављање УЈПД ради стандардизације описа делокруга, назива радних места, као и описа послова радних места и потребних компетенција запослених у УЈПД |  | 3. квартал 2024. -> 3. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | Израда финалног предлога Смерница за успостављање УЈПД је одложено за 3. квартал 2025. године. .
[10 empty] | . | .
1.2.1.04. Израда мапе пута за успостављање УЈПД у ОДУ |  | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | Израда мапе пута за успостављање УЈПД у ОДУ одложено за 4. квартал 2025. године. . |  | Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД.
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.2.02. Увођење системског приступа у управљању подацима и обезбеђивање информационе основе за рад УЈПД и ефективнији систем финансијског управљања и контроле
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Израђени стандарди за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) из евиденција ОДУ (0 - не, 1- да) | 0 (2021) |  |  | 0 |  |  | - |  | Након израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД, започеће активности на изради стандарда за управљање подацима
Израђен програм обука за примену стандарда за управљање подацима (0 - не, 1- да) | 0 (2021) |  |  | 0 |  |  | - |  | Након израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД, започеће активности на изради стандарда за управљање подацима
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.2.01. Унапређење системског прикупљања података и праћење стања по областима (базе података, показатеља, евиденција итд.) за потребе рада РСЈП |  | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2026. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Прикупљени и обрађени подаци из различитих извора. . |  |  | Одржавање и даље унапређење база података и показатеља које прати РСЈП
[10 empty] | . | .
1.2.2.02. Анализирање положаја Републике Србије према композитним индикаторима на међународним ранг листама |  | 4. квартал 2023. -> 3. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Израђена база података у циљу праћења ранга Републике Србије према композитним индикаторима различитих међународних институција. . |  |  | Анализа индикатора и подиндикатора и препоруке за измене којима ће се омогућити напредак Републике Србије на међународним ранг листама.
[10 empty] | . | .
1.2.2.03. Мапирање/попис података које изабрани ОДУ прикупља у свом раду, а који су неопходни за припрему, праћење спровођења, извештавање о спровођењу и вредновање планских докумената и прописа |  | 1. квартал 2024. -> 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | Мапирање/попис података је одложено за 4. квартал 2024. године. . |  | Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД.
[10 empty] | . | .
1.2.2.04. Израда стандарда за управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку обраду и размену) из евиденција у ОДУ |  | 3. квартал 2024. -> 2. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | Израда стандарда за управљање подацима је одложено за 2. квартал 2025. године. . |  | Спровођење ове активности је одложено због одлагања израде Нацрта смерница за успостављање УЈПД.
[10 empty] | . | .
1.2.2.05. Фокус групе са запосленима у изабраном ОДУ |  | 3. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | На основу налаза експост анализе Програма за унапређење управљања јавним политикама и регулаторном реформом (израђена током 2023. године), ова активност биће изостављена приликом ревизије документа. .
[10 empty] | . | .
1.2.2.06. Израда предлога програма обука за примену стандарда за управљање подацима |  | 3. квартал 2024. -> 3. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | Израда је одложена за 3. квартал 2025. године . |  | Преуслов за реализацију ове активности је израда стандарда за управљање подацима.
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.2.03. Подршка сарадњи научно-истраживачке заједнице и ОДУ у процесу креирања јавних политика
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Број истраживања спроведених за потребе креирања јавних политика (Број (кумулатив)) | 19 (2022) |  |  | 20 |  |  | 20 |  | -
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.3.01. Анализа проблема у спровођењу јавних политика и дефинисање изазова и конкретних потреба ОДУ, имајући у виду приоритете из АПСПВ |  | 4. квартал 2026. | РСЈП - Група за координацију АПСПВ |  | у току | - |  | Ова активност је спровођена у 2023. и испуњена је циљана вредност за 2023, али ће се ова активност наставити и у 2024. години. . |  |  | Израда анализа према конкретним потребама ОДУ.
[10 empty] | . | .
1.2.3.02. Израда анализа у циљу спровођења реформских приоритета Владе РС ради унапређења пословног окружења |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | У извештајном периоду, започета је израда анализа које су подржане преко јавног позива (27.01.- 28.02.2023.) за достављање предлога реформских иницијатива/пројеката за побољшање пословног окружења, у оквиру компоненте 3: Инструмент за флексибилну техничку подршку, пројекта ЕУ за боље пословно окружење - EU4BE, и то:- Студија о стању електронске трговине и израда Акционог плана за нову стратегију (период спровођења јун 2023 – март 2024, вредност 49.600 евра);- Хармонизација Закона о енергетици и других исходних закона и прописа са регулативама ЕУ (период спровођења новембар 2023 – јун 2024, вредност 130.000 евра).Такође, у извештајном периоду, започет је пилот пројекат који обухвата 4 анализе чији је циљ припрема нове Стратегије развоја инфраструктуре квалитета у РС (период спровођења јануар 2023 – септембар 2024. године, вредност 360.000 евра), и то:- Анализа метролошких система, финансијског пословања и кадровских капацитета националних метролошких института (НМИ) сличних држава, укључујући анализу пословања ДМДМ;- Анализа/Студија о потенцијалним додатним активностима и услугама Института за стандардизацију Србије;- Анализа/Студија утицаја законодавног оквира на све заинтересоване стране (органи надлежни за доношење техничких прописа, АТС, тела за оцењивање усаглашености и корисници услуга); - Анализа спремности именованих/акредитованих ТОУ за спровођење поступака оцењивања усаглашености у складу са техничким прописима.У извештајном периоду, такође је започето спровођење иницијатива/пројеката, и то:- Процена спремности е-управе за дигитализацијом бизнис епизода;- Анализа ефеката спровођења Програма за поједностављене административних поступака и регулативе “е-Папир” за период 2019-2023;- Анализа утицаја захтева и прописа за архивирањем на пословање МСПП и препоруке за побољшање законског оквира (у току друга фаза);- Анкета 1000 предузећа;- Слободно предузетништво: промена негативних понашања и подршка предузетништву;- Припрема експост анализе претходног акционог плана и израда новог акционог плана за спровођење Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији. .
[10 empty] | . | .
1.2.3.03. Представљање резултата спроведених истраживања за ОДУ и научно-истраживачку заједницу |  | 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Нису организоване активности на представљању резултата спроведених истраживања у 2023. .
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.2.04. Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Број пилотираних иновативних решења у креирању јавних политика (Број (кумулатив)) | 1 (2021) |  |  | 3 |  |  | 2 |  | Одложено је спровођење пилот пројекта "Учионица какву желим II" услед недостатка капацитета институције-партнера.
Број тестираних иновативних идеја за унапређење постојећих јавних услуга (Број (кумулатив)) | 0 (2021) |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.4.01. Осмишљена и пилотирана два иновативна решења у различитим областима јавних политика |  | 3. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Реализован је пилот пројекат стандардизације истраживања ставова туриста у туристичким организацијама јединица локалних самоуправа, у сарадњи са Министарством туризма и омладине и туристичким организацијама . |  | Одустало се од реализације пилот пројекта: "Учионица какву желим II" услед немогућности Министарства просвете да учествује у реализацији | Примена осмишљеног процеса истраживања од стране локалних туристичких организација
[10 empty] | . | .
1.2.4.02. Истраживање и анализа постојећих јавних услуга и тестирање једне иновативне идеје/решења у циљу њеног унапређења |  | 2. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Реализован је Пилот пројекат: "Повећање приступачности и видљивости понуде музеја у сфери дигиталног простора", у сарадњи са Министарством културе и информисања и музејима. Резултати Пилот пројекта су успостављање сарадње 4 музеја: Етнографског музеј, Музеја историје Југославије, Музеја науке и технике и Природњачког музеја и креирање њихове обједињене електронске улазнице Museum 4 All, као и увођење електронске продаја сувенира у Етнографском музеју. . |  |  | Праћење спровођења осмишљених решења, њихова промоција и заговарање њихове шире примене, као примера добре праксе
[10 empty] | . | .
1.2.4.03. Промоција иновативних решења и нових приступа у креирању јавних политика на сајту РСЈП и преко друштвених мрежа, као и кроз организацију годишњих конференција и умрежавање са свим заинтересованим странама |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Осмишљавање и реализација иновативних решења се континуирано промовише на сајту РСЈП, као и на организованим догађајима (нпр. на сајмови туризма у региону - одржана је промоција обједињене улазнице Museums 4 You на сајму туризма у Скопљу) . |  |  | Планирано je одржавање промоције обједињене улазнице Museum 4 You на предстојећем Међународном сајму туризма у Београду (22-25. фебруара)
[10 empty] | . | .
1.2.4.04. Спровођење обука запослених у РСЈП за примену нових метода у креирању јавних политика |  | 1. квартал 2023. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | завршено | - |  | Обука о примени иновативне Design Thinking методологије у јавним политикама је одржана 28. и 29. новембра за 9 државних службеника РСЈП. .
[10 empty] | . | .
1.2.4.05. Припрема програма обука за креирање и примену иновативних решења у јавним политикама |  | 1. квартал 2023. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | завршено | - |  | Припремљен програм обуке о примени Design Thinking методологије у јавним политикама, достављен и прихваћен од стране НАЈУ и усвојен од стране Владе РС. . |  |  | Планиран је почетак реализације програма обуке о примени Design Thinking методологије у јавним политикама за државне службенике током 2024. године у оквиру НАЈУ.
[10 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.3. ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Укупан број планских области са ревидираним и оптимизованим планским оквиром (успостављена јасна хијерархијска структура ДПЈ унутар планских области) | 3 (2022) |  |  | 5 |  |  | 3 |  | До сада, закључно са 2022. годином, oптимизоване су следеће области: јавна управа, образовање и јавно информисање. У 2023. години, није било оптимизованих области планирања.
.
Мера 1.3.01. Ревидирање области планирања и заокруживање планског оквира
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Донете измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и регулаторном реформом (0 - не, 1- да) | 0 (2022) |  |  | 1 |  |  | 0 |  | До краја 2023. године припремљен је нацрт две Уредбе. Процес није завршен због проглашења техничке Владе.
Донета Уредба о поступку припреме Плана развоја РС (0 - не, 1- да) | 0 (2022) |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Уредба је усвојена 29. јуна 2023. године.https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2023/54/1/reg
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.1.01. Израда Предлога уредбе о методологији израде докумената јавних политика |  | 3. квартал 2023.-> 3. квартал 2024 | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Спроведен је консултативни процес од 11. до 22. октобра 2023. године уз учешће представника институција, ОЦД и међународних организација. Припремљен је нацрт предлога Уредбе. . |  | Процес је успорен због проглашења техничке Владе. | Спровођење јавне расправе и усвајање предлога Уредбе након формирања нове Владе.
[10 empty] | . | .
1.3.1.02. Израда екс пост анализе ефеката Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. |  | 3. квартал 2023. | РСЈП - Одсек за међународну сарадњу, ЕУ интеграције и управљање пројектима |  | завршено | 100 |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.1.03. Ревизија Програма за унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. |  | 1. квартал 2024. > 4. квартал 2024. | РСЈП - Одсек за међународну сарадњу, ЕУ интеграције и управљање пројектима |  | у току | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.1.04. Ревизија приручника израђених за свеобухватно управљање јавним политикама и регулаторном реформом |  | 1. квартал 2024. -> 3. квартал 2025 | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | . |  | Активност ће бити реализован након усвајања Уредби.
[10 empty] | . | .
1.3.1.05. Развој оквира програма обука за спровођење измењеног правног оквира |  | 4. квартал 2023.-> 4. квартал 2025 | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | . |  | Активност ће бити реализована након усвајања Уредби.
[10 empty] | . | .
1.3.1.06. Израда уредбе о поступку израде Нацрта Плана развоја Републике Србије |  | 2. квартал 2023. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | завршено | - |  | Уредба је усвојена 29. јуна 2023. године. https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2023/54/1/reg .
[10 empty] | . | .
1.3.1.07. Анализа развојних потенцијала РС, међународних економских трендова и преузетих обавеза |  | 2. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Започета је израда почетних анализа за израду Нацрта Плана развоја РС. .
[10 empty] | . | .
1.3.1.08. Анализа Просторног плана и усвојених планова развоја ЈЛС, Инвестиционог плана и буџетских ограничења за прве три године важења |  | 2. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.1.09. Припрема полазних основа на основу претходних анализа и израда мапе пута за израду Плана развоја РС |  | 3. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | . |  |  | Биће припремљене полазне основе,након израда почетних анализа за израду Нацрта плана развоја РС. Управљачко тело усваја мапу пута, након свог успостављања у складу са прописима.
[10 empty] | . | .
1.3.1.10. Утврђивање Нацрта садржине Плана развоја са мапом пута за израду и достављања Влади ради утврђивања Предлога и достављања Скупштини на разматрање и усвајање |  | 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | . |  |  | Завршетак анализа, припрема полазних основа, успостављање институционалних механизама за управљање процесом израде Нацрта плана развоја РС.
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.3.02. Унапређење система планирања развоја локалне самоуправе
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Удео ЈЛС које имају усвојене планове развоја у укупном броју ЈЛС (кумулативно) (%) | 46,9 (2022) |  |  | 50 |  |  | 66,2 |  | Од укупно 145 ЈЛС, 96 ЈЛС је усвојило планове развоја који су важећи у 2023. години.
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.2.01. Наставак сарадње са предлагачима идентификованих посебних закона којима се уређује израда секторских планских докумената на локалном ниову у сврху његовог усаглашавања са Законом о планском систему |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.2.02. Пружање менторске подршке за 10 ЈЛС за израду планова развоја |  | 3. квартал 2023. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | завршено | - |  | У 2023. израђени су планови развоја за 10 ЈЛС. Планови развоја креирани су уз менторску помоћ НАЛЕД-а и Балканског центра за регулаторну реформу, и у сарадњи с Републичким секретаријатом за јавне политике, у оквиру пројекта „Подршка унапређењу капацитета и изради локалних планова развоја“, финансираног путем Немачке развојне сарадње коју спроводи ГИЗ. . |  |  | Наставак опште подршке извештавању/ревизији спровођења планова развоја након протекле три године од усвајања.
[10 empty] | . | .
1.3.2.03. Спровођење обука о коришћењу Аналитичко извештајног система ЈЛС за службенике локалне самоуправе - напредни ниво |  | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Одржано је 10 обука о коришћењу Аналитичко извештајног система ЈЛС за службенике локалне самоуправе - напредни ниво (4 вебинара и 6 обука у регионалним центрима) .
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.3.03. Унапређење средњорочног планирања
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Број усвојених и средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу (Број) | 22 (2022) |  |  | 25 |  |  | 26 |  | -
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.3.01. Менторска подршка изради средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Континуирано се пружа менторска подршка обвезницима средњорочног планирања на рeпубличком нивоу, што доприноси континуираном повећању броја усвојених СП. . |  |  | РСЈП наставља са пружањем подршке за нови циклус планирања.
[10 empty] | . | .
1.3.3.02. Наставак пружања опште подршке ЛС за израду средњорочних планова (саветодавна подршкa свим ЛС, израда модела и инструкција и размена информација са свим ЛС) |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Континуирано се пружа стручна подршка ЈЛС у изради средњорочних планова. У 2023. пружена је подршка за израду пилот извештаја о напретку спровођења средњорочног плана града Пирота. . |  |  | Наставак даље подршке кроз израду Смерница за извештавање о напретку спровођења средњорочних планова односно планова развоја.
[10 empty] | . | .
1.3.3.03. Пружање менторске подршке пет ЈЛС за израду средњорочних планова |  | 2. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.3.04. Оптимизација стратешких оквира у областима планирања и спровођења јавних политика
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Израђене мапе пута за поступну оптимизацију планских оквира на нивоу области планирања (0 - не, 1- да) | 0 (2022) |  |  | 1 |  |  | - |  | Завршена је радна верзија Мапе пута, без прецизираних рокова за оптимизацију. Потребно је ревидирати области планирања које су утврђене Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката прописа и садржају појединачних докумената јавних политика.
Пружена подршка за оптимизацију планских оквира у складу са мапом пута (0 - не, 1- да) | 0 (2022) |  |  | 1 |  |  | - |  | Оптимизација планског оквира биће додатно размотрена након усвајања нове Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката прописа и садржају појединачних докумената јавних политика.
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.4.01. Израда мапе пута за поступну оптимизацију планских оквира на нивоу области планирања |  | 2. квартал 2023. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | завршено | - |  | Припремљена је радна верзија Мапе пута са предлогом области планирања за које треба оптимизовати врсте и број ДЈП и са предлогом редоследа и предусловима за оптимизацију. .
[10 empty] | . | .
1.3.4.02. Пружање подршке министарствима за оптимизацију стратешких оквира у областима планирања у складу са мапом пута и изради докумената јавних политика |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | . |  |  | Када се усвоји нова Уредба о методологији управљања јавним политикама, додатно ће се преиспитати приступ оптимизацији планског квира према областима планирања
[10 empty] | . | .
1.3.4.03. Развој помоћних алата за координационе структуре за управљање спровођењем ДЈП (календар, извештајни формати, упутства...) и њихово интегрисање у постојеће програме обука за управљање јавним политикама |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Одсек за међународну сарадњу, ЕУ интеграције и управљање пројектима |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.3.05. Унапређење усклађености планирања на централном нивоу (АПСПВ, ГПРВ, НПАА, ЕРП)
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Успостављен механизам за проверу усклађености докумената на централном нивоу (0 - не, 1- да) | 0 (2020) |  |  | - |  |  | - |  | -
Степен усклађености докумената на централном нивоу са препорукама из Извештаја о усклађености докумената на централном нивоу (%) | 0 (2020) |  |  | 30 |  |  | - |  | -
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.5.01. Успостављање механизма (check list) за проверу усклађености докумената на централном нивоу (активности, рокови) |  | 3. квартал 2024. | РСЈП - Одсек за међународну сарадњу, ЕУ интеграције и управљање пројектима |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.5.02. Израда смерница за укључивање зелених аспеката у документа јавних политика |  | 4. квартал 2023. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Започете су активности у сарадњи са МЗЖС на покретању поступка за израду смерница и усаглашен је пројектни задатак са Светском банком и МФ. .
[10 empty] | . | .
1.3.5.03. Израда калкулатора за обрачун трошкова спровођења планских докумената |  | 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.5.04. Припрема годишњих извештаја о усклађености докумената на централном нивоу са препорукама и достављање Стручној заједничкој групи за координацију и праћење спровођења јавних политика и прописа |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Одсек за међународну сарадњу, ЕУ интеграције и управљање пројектима |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.5.05. Успостављање Портала за управљање јавним политикама (ППМП) |  | 3. квартал 2023. | РСЈП - Одсек за међународну сарадњу, ЕУ интеграције и управљање пројектима |  | завршено | 100 |  | Платформа за управљање јавним политикама успостављена је 15. новембра 2023. године са циљем унапређења пружања методолошке подршке предлагачима докумената јавних политика и прописа, као и широј јавности. Платформа је подељена у две целине: 1. Јавни део Платформе – садржи алате, примере и практичне савете за правилно управљање системом јавних политика и 2. Затворени део Платформе са наменским функционалностима – намењен је искључиво регистрованим корисницама за рад на изради докумената јавних политика и прописа уз употребу дигитализованих алата чиме се омогућава заједнички рад на истом тексту и у исто време. Подршку у изради платформе пружио је пројекат „ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора“ – ЕУ4ПАР.
[10 empty] | . | .
1.3.5.06. Пилотирање контролне листе за оцењивање усклађености предлога ДЈП и анализе ефеката нацрта/предлога прописа са методологијом за спровођење анализе ефеката |  | 4. квартал 2023. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | завршено | - |  | Кроз ППМП развијена је контролна листа за оцењивање усклађености предлога ДЈП и анализе ефеката нацрта/предлога прописа са методологијом за спровођење анализе ефеката
[10 empty] | . | .
1.3.5.07. Израда ad hoc анализа на захтев председнице Владе и Председника Републике Србије |  | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | У извештајном периоду, израђено је 17 ad hoc анализа. .
[10 empty] | . | .
1.3.5.08. Координација и стручна подршка за израду годишњег Програма економских реформи |  | 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | у току | - |  | Влaдa РС усвojилa је Прoгрaм eкoнoмских рeфoрми зa пeриoд 2024-2026. гoдине (ЕРП) на седници одржаној 28. децембра 2023. године, кao нajвaжниjи стратешки дoкумeнт у eкoнoмскoм диjaлoгу сa Eврoпскoм кoмисиjoм и државама члaницaмa ЕУ. РСЈП заједно са МФ је координирао и пружао стручну подршку надлежним државним институцијама у процесу израде 10. циклуса ЕРП. Такође, РСЈП је припремио анализу стања по областима дефинисаних у Смерницама ЕК. .
[10 empty] | . | .
1.3.5.09. Успостављање и унапређење ЕРП портала |  | 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | завршено | - |  | ЕРП портал је успостављен и доступан на адреси:https://erp.rsjp.gov.rs .
[10 empty] | . | .
1.3.5.10. Израда Акционог плана за спровођење Програма Владе |  | 1. квартал 2023. | РСЈП - Група за координацију АПСПВ |  | завршено | - |  | Усвојен Акциони план за спровођење Програма Владе 2023-2026 .
[10 empty] | . | .
1.3.5.11. Координација, праћење, спровођења и извештавање АПСПВ |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Група за координацију АПСПВ |  | у току | - |  | У 2023. години одржана су 3 састанка Имплементационих група за праћење АПСПВ 2023-2026. Такође, израђена су 3 Сумарна извештаја о спровођењу АПСПВ за Председника Владе. .
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.3.06. Унапређење праћења и извештавања о резултатима јавних политика и транспарентна презентација за јавност
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Извршена интеграција ЈИС и ПИРВ по фазама (0 - не, 1- да) | 0 (2021) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -
% ДЈП који се прати преко ОМТ (%) | 11 (2022) |  |  | 11 |  |  | 11 |  | -
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.6.01. Увођење нове функционалности ЈИС-а за аутоматско генерисање ПФЕ образаца |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.6.02. Израда функционалне спецификације за интеграцију ЈИС-а и ПИРВ-а |  | 3. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.6.03. Надоградња ЈИС-а за интеграцију ЈИС и ПИРВ-а и провера на тестном окружењу |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.6.04. Обука корисника за коришћење ЈИС-а са интегрисаним ЈИС и ПИРВ |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.6.05. Надоградња ЈИС-а са онлајн инструментом за праћење (OMT) у сврхе лако доступног, уједначеног и прегледног електронског извештавања јавности о постигнутим резултатима спровођења политика |  | 4. квартал 2025.-> 4. квартал 2026. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.6.06. Проширење функционалности ЈИС-а за генерисање различитих приказа извештаја и статистике о напретку у спровођењу докумената јавних политика |  | 4. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.3.6.07. Почетак развоја ЈИС-а за праћење спровођења и извештавања о планским документима на локалном нивоу |  | 4. квартал 2025.-> 4. квартал 2026. | РСЈП - Сектор за плански систем, координацију, развој и унапређење јавних политика |  | није започето | - |  | .
[10 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.4. ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА УЧЕШЋА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ПРИВРЕДЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У РАНИМ ФАЗАМА ПРИПРЕМЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Удео усвојених ДЈП током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју усвојених ДЈП у календарској години | 100 (2022) |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Од укупно 23 усвојена ДЈП на Влади за које је било потребно спровести консултације, за свих 23 ДЈП спроведене су консултације, у 2023. години.
Удео усвојених закона током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју усвојених закона у календарској години | 29 (2022) |  |  | 35 |  |  | 23 |  | Остварена вредност показатеља учинка је резултат кратких рокова за припрему нацрта закона и последично немогућности спровођења консултација у тим роковима.
Удео донетих уредби током чије припреме је спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју донетих уредби у календарској години | 30,1 (2022) |  |  | 31 |  |  | 31,5 |  | /
.
Мера 1.4.01. Успостављање и спровођење адекватних механизама контроле квалитета консултација и јавних расправа и ефикасности и коришћења портала за електронске консултације
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Број посетилаца портала е-Консултације у току календарске године (у односу на базну годину) (Број (кумулатив)) | 183 (2022) |  |  | 192 |  |  | 360 |  | Формирањем нове Владе, потребно је све чланове упознати са обавезом коришћења свих доступних инструмената у циљу повећања транспарентности доношења одлука.
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.1.01. Преиспитивање обухвата прописа и ДЈП за које је потребно спровести консултације и начин на који се консултације спроводе |  | 2. квартал 2023. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | завршено | - |  | / . |  | Предлог уредбе о АЕП није усвојен јер су 1. новембра 2023. године расписани избори за Народну скупштину, те је Влада ушла у технички мандат. | Неопходно је извршити усаглашавање са заинтересованим странама око дела Предлога уредбе о АЕП који се односи на консултације, прибавити мишења на материјал и упутити материјал Влади на усвајање.
[10 empty] | . | .
1.4.1.02. Пружање подршке редовним обукама ОДУ за коришћење платформе е-Консултације |  | 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | завршено | - |  | Обуке се редовно спроводе у оквиру Програма НАЈУ. У 2023. години, одржане су четири обуке на ову тему. . |  | / | Активност је постала редовна у оквиру Програма НАЈУ. Предлажемо брисање.
[10 empty] | . | .
.
Посебан циљ 1.5. ДОПРИНОС ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА СРЈУ
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Удео административног оптерећења грађана и привреде у БДП-у | 2,95 (2021) |  |  | 3,44 - 3,13 |  |  | 2,91 |  | -
.
Мера 1.5.01. Унапређење развоја услуга по мери крајњих корисника кроз унапређење процеса развоја нових услуга и оптимизацију постојећих
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Број поједностављених административних поступака за грађане и привреду (Број) | 380 (2022) |  |  | 420 |  |  | 436
Број дигитализованих поступака (Број) | 64 (2022) |  |  | 91 |  |  | 100 |  | -
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.1.01. Попис административних захтева и осталих услова пословања |  | 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | У Регистар административних поступака је уписано 1615 административних захтева који се односе на документацију, као и 882 административна захтева који се односе на остале услове пословања (опрема, објекти, кадрови итд) - укупно 2497. Од укупног броја, попис је у потпуности завршен за 292 административна захтева. .
[10 empty] | . | .
1.5.1.02. Оптимизација административних захтева |  | 2. квартал 2025. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | Припремљен нацрт методологије за оптимиазцију административних захтева. У плану је да се уради оптимизација административних захтева обухваћених пословним епизодама које ће бити дигитализоване у оквиру пројекта "Подршка Европске уније унапређењу пословног окружења - ЕУ4БЕ". .
[10 empty] | . | .
1.5.1.03. Креирање 20 услуга јавне управе за привреду, по принципу пословних епизода, које ће бити дигитализоване и доступне корисницима преко Портала е-управе |  | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2026. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | .Идентификована је 21 пословна епизода (у оквиру 9 животних векова) која би требало да буде дигитализована. Рок за спровођење би требало ревидирати јер je уговор о гранту за РСЈП у оквиру којег ће се спроводити ове активности потписан 08.02.2024. али још увек није постао ефективан, а првобитно је планирано да уговор о гранту буде потписан до краја 2021. године. Због овог кашњења, предложено је и продужење рока за спровођење годишнјег програма ИПА 2019 за Србију, за годину дана одн. до 06.02.2027. године. Званично уговор о гранту траје (за сада) до 31.03.2025. .З
[10 empty] | . | .
1.5.1.04. Дигитализација административних поступака/услуга и обезбеђивање доступности услуга преко Портала еУправа |  | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | .У току 2023. године јавности је постало доступно 22 дигиталне услуге МПШВ - 5, МУП - 5 и МГСИ - 12. .
[10 empty] | . | .
1.5.1.05. Унапређење инфраструктуре за пружање електронских услуга (недостајући регистри, модули и сл.) |  | 4. квартал 2025.-> 4. квартал 2026 | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | Планирана унапређења требало би да буду финансирана из уговора о директном гранту са Светском банком који је потписан 08.02.2024. али још увек није ефективан. Рок за спровођење би требало ревидирати јер је потписивање уговора о гранту за РСЈП првобитно планирано до краја 2021. године. Због овог кашњења, предложено је и продужење рока за спровођење годишнјег програма ИПА 2019 за Србију, за годину дана одн. до 06.02.2027. године. .
[10 empty] | . | .
1.5.1.06. Детаљан попис свих корака и елемената административних поступака који се односе на грађане кроз Регистар административних поступака, а које спроводе ОДУ |  | 4. квартал 2023. -> 2. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | На порталу Регистра административних поступака је јавно доступно 675 административних поступака за грађане (19.01.2023), а у процесу одобравања је 40 поступака. Изменити у ЈИСу - нови рок 2. квартал 2024. године" .
[10 empty] | . | .
1.5.1.07. Спровођење анализе свих административних поступака који се односе на грађане и припрема препорука за поједностављење у складу са утврђеном методологијом на републичком нивоу као и поједностављење административних поступака/јавних услуга за привреду и грађане |  | 4. квартал 2025. -> 4. квартал 2026. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | Урађена је анализа и израђене су препоруке за оптимизацију 347 административних поступака за грађане, од чега је 139 усаглашено са надлежним органима. Урађена је анализа и израђене су препоруке за оптимизацију -- поступака за привреду (у оквиру пројекта "Подршка Европске уније унапређењу пословног окружења - ЕУ4БЕ") - препоруке припремљене за 145 поступака, а усаглашене су са органима препоруке за 18 поступака. (Припремљени су текстови за 10 животних догађаја од значаја за грађане, од чега је 9 усаглашено.) .
[10 empty] | . | .
.
Мера 1.5.02. Унапређење система контроле и обезбеђивања квалитета пружања услуга
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2023. |  |  | Остварена вредност у 2023. |  | Напомена
Удео административног оптерећења грађана и привреде у БДП-у (%) | 2,95 (2021) |  |  | 3,443 - 3,13 |  |  | 2,91 |  | -
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.2.01. Успостављање методологија за мерење административног оптерећења привреде и грађана у вези са услугама јавне управе и методологије за мерење трошкова пружања јавних услуга |  | 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | .
[10 empty] | . | .
1.5.2.02. Припрема Програма за поједностављење административних поступака и регулативе е-Папир за период 2023-2025 |  | 1. квартал 2023. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | завршено | - |  | Програм за 2023-2025 је усвојен на 51. седници Владе РС, 04.05.2023. године
[10 empty] | . | .
1.5.2.03. Утврђивање методологије за развој нових, односно оптимизације постојећих услуга |  | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | РСЈП - Сектор за обезбеђење квалитета јавних политика |  | у току | - |  | Текст Методологије за уређење административних поступака је припремљен за усвајање у форми Закључка Владе Републике Србије. Потребно је изменити рок у ЈИС уколико није спроведено на 2. квартал 2024..
[10 empty] | . | .
.
Број: 021–01–00009/2024–03 Директор У Београду, 11.03.2024. године Бојана Тошић